## IP Maq.
CADASTRO DE EQUIPAMENTOS INTERTRAVADOS, SISTEMA PLC/SCADA LINHA DE ÔNIBUS
| Total de Apertadeiras Eletrônicas |  |  | 36
|  | Profinet |  | 25
|  | Open Protocol |  | 8
|  | TDS (Carta de Torque) |  | 34
| Total de Torquímetros |  |  | 14
| Máquinas de Abastecimento |  |  | 3
| Poka Yokes |  |  | 1
APERTADEIRAS ELETRÔNICAS
Prioridade | Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet | TDS | Obs. | IDX | Q | I
| 1 | 1 | Modulo Dianteiro |  |  | OpenProtocol |  |  |  |  | 192.27.5.14 |  | NA |  | SIM |  | 0
| 1 | 2 | Long. Traseira | 76617 | B_AP_P1_Pos2_Long. Traseiras Trav. Inferior LD | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.187 (4545) | 4545 | 192.27.5.188 | cvimo1p1p2m10 | SIM | Byte 0 a 15
| 1 | 2 | Travessa Inferior |  | B_AP_P1_Pos2_Long. Traseiras Trav. Inferior LD | Profinet | 12 | NA | NA | NA | 192.27.5.187 (4546) | 4546 | 192.27.5.188 | cvimo1p1p2m10 | SIM | Byte 16 a 32
| 1 | 2 | Travessa Traseira | 76613 | B_AP_P1_Pos2_Long. Travessa Inferior LD | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.193 |  | 192.27.5.194 | cvimo1p1p2m11 | SIM
| 1 | 4 | Long. Traseira | 76616 | B_AP_P1_Pos4_Long. Traseiras Trav. Inferior LE | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.185 (4545) | 4545 | 192.27.5.186 | cvimo1p1p4m10 | SIM | Byte 0 a 15
| 1 | 4 | Travessa Inferior |  | B_AP_P1_Pos4_Long. Traseiras Trav. Inferior LE | Profinet | 12 | NA | NA | NA | 192.27.5.185 (4546) | 4546 | 192.27.5.186 | cvimo1p1p4m10 | SIM | Byte 16 a 32
| 1 | 4 | Travessa Traseira | 76834 | B_AP_P1_Pos4_Long. Travessa Inferior LE | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.189 |  | 192.27.5.190 | cvimo1p1p4 m11 | SIM
| 1 | 5 | Uniao dos Modulos | [7 empty] | 192.27.5.19 |  |  |  | SIM
| 1 | 5 | Cx de Direção F |  | Cx de Direção F | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.18 |  | 192.27.5.16 | atlasmo1p1p5m11 | SIM |  | 1
| 2 | 1 | Galinha LD |  |  |  | 10 | [7 empty] | SIM
| 2 | 3 | Galinha LE |  |  |  | 10 | [7 empty] | SIM
| 3 | 4 | Módulo/Tubo | 74784 | B_AP_P3_Pos4_Modulo | OpenProtocol | 10 | %I6.3 | %I6.4 | 1 | 192.27.5.34 |  | NA | NA | SIM
| 3 | 5 | Haste de Reação | 64219 | B_AP_P3_Pos5_Haste Reação | OpenProtocol | 10 | %I6.5 | %I6.6 | 1 | 192.27.5.35 |  | NA | NA | SIM
| 4 | 3 | Silêncioso |  | B_AP_P4_Pos3_Silêncioso | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.44 |  | 192.27.5.45 | atlasmo2p4p3m10 | SIM
| 5 | 3 | ExDiant |  | B_AP_P5_Pos1_Exdiant | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.57 |  | 192.27.5.180 | atlasmo2p5p3m11 | SIM
| 5 | 3 | ExDiant1 |  | B_AP_P5_Pos1_Exdiant1 | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.58 |  | 192.27.5.59 | atlasmo2p5p3m10 | SIM
| 5 | 2 | Amortecedor |  | B_AP_P5_Pos2_Amort | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.55 |  | 192.27.5.56 | atlasmo2p5p2m10 | NÃO | inativa
| 5 | 2 | Amortecedor | 72182 | B_AP_P5_Pos2_Amortecedor | Profinet | 10 |  |  |  | 192.27.5.55 |  |  | Atlasmo2p5p1m10 | NÃO | inativa
| 6 | 4 | Caixa Direção | 65906 | B_AP_P6_Pos4_Cxdireção | OpenProtocol | 10 | %I9.3 | %I9.4 | 1 | 192.27.5.64 |  | NA | NA | SIM
| 6 | 2 | Haste de Reação | 64620 | B_AP_P6_Pos2_Haste Reação | OpenProtocol | 10 | %9.7 | %9.6 |  | 192.27.5.65 |  | NA | NA | SIM
| 6 | 3 | Rotula da articulação | 53005 | B_AP_P6_Pos3_Rotula da articulação | OpenProtocol | 10 | %I79.3 | %I79.2 |  | 192.27.5.66 |  | NA | NA | SIM
| 7 | 1 | Caixa de Câmbio | 71875 | B_AP_P7_Pos1_motordir | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.74 |  | 192.27.5.78 | atlasmo3p7p1m10 | SIM
| 7 | 2 | Malha | 73332 | B_AP_P7_Pos2_motoresq | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.75 |  | 192.27.5.77 | atlasmo3p7p2m10 | SIM
| 7 | 1 | Compressor de ar | 78345 | B_AP_P7_Pos1_compressor de ar | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.76 | 4547 | 192.27.5.198 | cvimo3p7p1m11 | SIM | Byte 16 a 32
| 7 | 2 |  |  | Aperto das abraçadeiras | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.76 | 4549 | 192.27.5.198 | cvimo3p7p1m11 | SIM | Byte 33 a 48 | 24 | 435 | 474
| 8 | 1 | Armação |  | B_AP_P8_Pos1_Armaçãotras | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.84 |  | 192.27.5.87 | atlasmo3p8p2m10 | SIM
| 8 | 1 | Estrutura Frontal | 72897 | B_AP_P8_Pos1_Estrutura Frontal | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.86 |  | 192.27.5.88 | cvimo3p8p1m10 | SIM | nao existem mais ???
| 8 | 1 |  |  | Aperto das abraçadeiras da armação | Profinet | 12 | NA | NA | NA | 192.27.5.76 | 4548 | 192.27.5.198 | cvimo3p7p1m11 | SIM | Byte 49 a 64 | 25 | 451 | 490
| 8 | 2 | Cardan |  | AP_P8_Pos3_Cardan | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.88 |  | 192.27.5.89 | atlasmo3p8p3m10 | SIM | corrigido p pos2 | 0 | 354 | 409
| 8 | 3 | Front | 62689 | B_AP_P8_Pos3_Front | OpenProtocol | 10 | %I13.5 | %I13.6 | 1 | 192.27.5.85 |  | NA | NA | SIM
| 9 | 1 | Bateria | 72898 | B_AP_P9_Pos1_Bateria | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.97 |  | 192.27.5.98 | atlasmo4p9p3m10 | SIM |  | 2
| 9 | 2 | SCR |  | B_AP_P9_Pos2_Scr | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.95 |  | 192.27.5.181 | atlasmo4p9p2m10 | SIM
| 9 | 2 | SCR1 |  | B_AP_P9_Pos2_Scr1 | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.96 |  | 192.27.5.99 | atlasmo4p9p2m11 | SIM
| 9 | 3 | Radiador |  | B_AP_P9_Pos3_Radiador | OpenProtocol | 10 | %I26.3 | %I26.4 | 1 | 192.27.5.94 |  | NA | NA | SIM
| 9 | 3 | Sistema de arrefecimento | 78346 | B_AP_P9_Pos3_Sistema de arrefecimento | Profinet | 11 | NA | NA | NA | 192.27.5.76 | 4546 | 192.27.5.198 | cvimo3p7p1m11 | SIM | Byte 0 a 15
| 11 | 1 | Cilindro Freio | 72183 | B_AP_P11_Pos1_Cilindro | Profinet | 10 | NA | NA | NA | 192.27.5.114 |  | 192.27.5.115 | atlasmo4p11p1m10 | SIM
MÁQUINAS DE ABASTECIMENTO
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet | TDS | Obs.
| 11 | 1 | Abast Diesel |  |  |  | 90
| 11 | 1 | Abast Fluidos |  |  |  | 91
| 11 | 1 | Abast Arla |  |  |  | 92
TORQUÍMETROS
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm | Num_Equip | JOK/In | SEL/Out | LAMP/Out | Comentarios |  |  |  |  | Obs.
| 2 | 2 | Tq Aterr Pos2 |  |  |  | 20 | [8 empty] | Realocado para outro posto
| 2 | 4 | Tq Aterr Pos4 |  |  |  | 20
| 2 | 4 | Tq Aterr Pos |  |  |  | 21 | [8 empty] | Realocado para outro posto
| 5 | 1 | Tq Flex Tras |  |  |  | 20
| 5 | 2 | Tq Flex Tras |  |  |  | 20
| 6 | 1 | Tq Flex Diant |  |  |  | 20
| 6 | 4 | Tq Flex Diant |  |  |  | 20
| 8 | 3 | TO. Volante |  |  |  | 20
| 4 | 3 | TQ. Sensor Nox | 77346 | Aperto do sensor Nox | I/O | 20 | 138.0 | --- | 68.0 | [5 empty] | A
| 4 | 3 | TQ. Sensor temp gases | 73377 | Aperto do sensor de temperatura dos gases | I/O | 21 | 138.0 | 68.3 | 68.1 | [5 empty] | B
| 4 | 0 | reserva | 0 | reserva | I/O | 22 | 138.0 | 68.4 | 68.2
| 3 | 5 | Tq. Chapa tubo APS | 79640 | Aperto da chapa do tubo do APS | I/O | 20 | 81.0 | --- | 67.0 | [5 empty] | A
| 3 | 5 | TQ. Flex Malha APS | 2035 | Aperto do flexivel malha do APS | I/O | 21 | 81.0 | 67.3 | 67.1 | [5 empty] | B
| 3 | 0 | reserva |  |  | I/O | 22 |  | 67.4 | 67.2
| 7 | 1 | TQ. FLEX. COMPRESSOR | 79481 | Aperto do flexivel do compressor |  | 20 | [8 empty] | Novos para incluir no LBS
| 7 | 2 | TQ. Tubo SCR | 79479 | Tubo de dosagem da úreia no scr |  | 20 | [8 empty] | Novos para incluir no LBS
| 9 | 2 | TQ. Mangueira Gás | 73379 | Aperto da Mangueira do tubo do gás | [5 empty] | Processo não sabe a seq. |  |  |  |  | Novos para incluir no LBS
| 9 | 2 | TQ. Mangueira Regulador |  | Aperto da mangueira do regulador | [5 empty] | Processo não sabe a seq. |  |  |  |  | Novos para incluir no LBS
| 9 | 2 | TQ. União do Regulador |  | Aperto da união entre o regulador e motor | [5 empty] | Processo não sabe a seq. |  |  |  |  | Novos para incluir no LBS
| 9 | 2 | TQ. gás placa | 79480 | Aperto das porcas de alimentação de gás na placa | [5 empty] | Processo não sabe a seq. |  |  |  |  | Novos para incluir no LBS
| 9 | 2 | TQ. Mangueira óleo | 79483 | Aperto da porca do flexivel de retorno de óleo |  | 20 | [8 empty] | Novos para incluir no LBS
| 9 | 3 | TQ. Mangueira Radiador | 79482 | Aperto do flexivel de óleo radiador |  | 20 | [8 empty] | Novos para incluir no LBS
POKA YOKE
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet | TDS | Obs.
| 6 | 4 | PY Leit Cx Dir |  |  |  | 40

## Cronograma
MO1 | [26 empty] | Hardware | Validação | Handover
[27 empty] | 100% | 83.33% | 83.33%
Posto 1 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Travessa inferior - SSB71912 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 1992-04-25 | José | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% |  | 71.43%
Travessa superior - SSB71911 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 1992-04-26 | José | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% |  | 71.43%
Caixa de direção FBI - SSB70592 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Módulo traseiro - SSB70470 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Modulo dianteiro - SSB58495 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Modulo dianteiro - SSB55762 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Posto 3 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Haste de reação traseira - SSB64219 | 2017-08-28 | Misael | 100% | 2017-08-31 | Stelin | 100% | 2017-10-12 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-17 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-19 | Misael | 0% | 2018-01-19 | Misael | 50% |  | 92.86% | 100%
Tubos de arrefecimento - SSB71913 | 2017-08-28 | Misael | 100% | 2017-08-31 | Stelin | 100% | 2017-10-12 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-17 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-19 | Misael | 100% | 2018-01-19 | Misael | 50% |  | 92.86% | 100%
MO2 | [26 empty] | Hardware | Validação | Handover
[27 empty] | 85.71% | 44.29% | 35.71%
Posto 4 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Arrefecimento e válvula - SSB74784 | 2017-09-01 | Misael | 100% | 2017-09-06 | Stelin | 100% | 2017-10-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-23 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-26 | Misael | 100% | 2018-01-26 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 5 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Cubo de roda do KEB - SSB70632 | 2017-09-04 | Misael | 100% | 2017-09-07 | Stelin | 100% | 2017-10-19 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-24 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-26 | Misael | 100% | 2018-01-26 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Aperto do suporte do bolsão - SSB72216 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Amortecedor traseiro - SSB72182 | 2017-09-04 | Misael | 100% | 2017-09-07 | Stelin | 100% | 2017-10-19 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-24 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 0% | 2018-02-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 6 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Articulação do KIA - SSB53005 | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 20% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | 11.43%
Caixa de direção - SSB 65906 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 100% | 2018-02-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Hastes Superiores - SSB64220 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
MO3
Posto 7 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL |  | Hardware | Validação | Handover
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status | 100% | 66.67% | 40%
Aperto da caixa de junção - SSBxxxxx | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Aperto do silencioso - SSB73332 | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-23 | Misael | 100% | 2018-02-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Caixa Voith / ZF Ecolife | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-23 | Misael | 100% | 2018-02-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 8 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Coluna de direção - SSB62689 | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-02 | Misael | 100% | 2018-03-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Fronte do F - SSB72897 | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-02 | Misael | 0% | 2018-03-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Armação Traseira - SSBXXXXXX | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-09 | Misael | 100% | 2018-03-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
MO4
Posto 9 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL |  | Hardware | Validação | Handover
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status | 100% | 62.5% | 40%
Aperto do radiador - SSB70478 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-09 | Misael | 100% | 2018-03-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Conjunto do tanque do SCR - SSB71874 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-16 | Misael | 100% | 2018-03-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Parafusos tanque do SCR - SSB78345 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-16 | Misael | 100% | 2018-03-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Abraçadeiras Arrefecimento - SSB78346 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-23 | Misael | 0% | 2018-03-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Guia do flexivel de gás - SSB72898 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-23 | Misael | 100% | 2018-03-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 10 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Multipla de Roda LE - SSB38470 | 2017-09-29 | Misael | 100% | 2017-10-01 | Stelin | 100% | 2017-11-24 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-29 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-30 | Misael | 0% | 2018-03-30 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Multipla de Roda LD - SSB38471 | 2017-09-29 | Misael | 100% | 2017-10-01 | Stelin | 100% | 2017-11-24 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-29 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-30 | Misael | 0% | 2018-03-30 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 11 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Cilindro de freio - SSB72183 | 2017-10-01 | Misael | 100% | 2017-10-04 | Stelin | 100% | 2017-12-02 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-12-01 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-04-06 | Misael | 100% | 2018-04-06 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Bruno

## Férias
Mão de Obra Férias – Projeto LBS
Torque:
· José Guilherme Correia Marques
· Damon Amorim (26/12/17 a 29/12/17)
· Henrique
· Felipe Corte dos Santos
Mona:
· Luiz Fernando da Silva
Instalação:
· Rogerio Gonçalves
Programação:
· Rafael Rocha
MO2:
· ?
MO3:
· ?
MO4:
· ?
11/12/17 até 22/12/17 - LBS - 07:00 até 16:15

## Handover
| Hardware/Software |  | Validação | Handover
12.01 | 0% |  | 0%
19.01 | 100% |  |  | 83.33%
16.02 | 85.71% |  | 44.29% | 35.71%
09.03 | 100% |  | 66.67% | 40%
06.04 | 100% |  | 62.5% | 40%
| Equipamento | Prioridade | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação Posto
|  |  | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Status
| Caixa de transferência | 1 | 2018-01-29 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-01-29 | Misael | 100% | 100%
| Aterramento/Bateria | 2 | 2018-01-30 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-01-30 | Misael | 100% | 100%
| Caixa de direção | 3 | 2018-01-31 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 90% | 2018-01-31 | Misael | 0% | 72.5% | Teamleader
| Caixa de câmbio | 4 | 2018-02-01 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-01 | Misael | 100% | 100%
| Cilindro de freio | 5 | 2018-02-02 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 100% | 100%
| Rodas | 6 | 2018-02-05 | José | 0% | Férias | Misael | 0% | Férias | José | 0% | 2018-02-05 | Misael | 0% | 0%
| Caixa de direção F | 7 | 2018-02-06 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-06 | Misael | 100% | 100%
| Tubos de arrefecimento | 8 | 2018-02-07 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-07 | Misael | 100% | 100%

## Euro 6
MO1
Posto 1 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Travessas traseiras LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-02 | Misael | 0% | 2018-02-06 | José | 0% | 2018-02-13 | Misael | 0% |  | 25%
Travessas traseiras LE | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Arpa Longarinas Traseiras LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Travessa inferior do motor LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Arpa Longarinas Traseiras LE | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Travessa inferior do motor LE | 2018-02-27 | Varjão | 100% | 2018-02-10 | Misael | 100% | 2018-02-14 | José | 100% | 2018-02-21 | Misael | 100% |  | 100%
MO2
Posto 3 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Armação do silencioso | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-20 | José | 0% | 2018-02-27 | Misael | 0% |  | 25%
Posto 4 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Apertadeiras do Silencioso | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 23/2//18 | Misael | 0% | 2018-02-27 | José | 0% | 2018-03-06 | Misael | 0% |  | 25%