## IP Maq.
CADASTRO DE EQUIPAMENTOS INTERTRAVADOS, SISTEMA PLC/SCADA FA0
| Total de Apertadeiras Eletrônicas |  |  | 27
|  | Profinet |  | 8
|  | Open Protocol |  | 19
|  | TDS (Carta de Torque) |  | 25
| Total de Torquímetros |  |  | 0
| Máquinas de Abastecimento |  |  | 0
| Poka Yokes |  |  | 4
APERTADEIRAS ELETRÔNICAS
Prioridade | Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm | Tipo | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet | ID_PN | Hw_Device | TDS | Obs. | IDX | Q | I
| 2 | 1 | SupBaseLE | 62453 | T_AP_F0_P2_Pos1_SupBaseLE | OpenProtocol | Atlas | 10 | 1 | 5 | 1 | 192.27.7.108 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 11
| 2 | 1 | SupMolaLE | 62451 | T_AP_F0_P2_Pos1_SupMolaLE | OpenProtocol | Atlas | 11 | 2 | 6 | 1 | 192.27.7.110 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 12
| 2 | 2 | SupMolaLD | 62450 | T_AP_F0_P2_Pos2_SupMolaLD | OpenProtocol | Atlas | 10 | 4 | 8 | 1 | 192.27.7.112 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 14
| 2 | 2 | SupBaseLD | 62452 | T_AP_F0_P2_Pos2_SupBaseLD | OpenProtocol | Atlas | 11 | 3 | 7 | 1 | 192.27.7.114 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 13
| 2 | 3 | 2ºTravessa LE | 72789 | T_AP_F0_P2_Pos3_2ºTravessaLE | Profinet | Dessouter | 10 |  |  |  | 192.27.7.130 | 4545 | 192.27.7.131 | desfa0p2p3m10 |  |  | SIM |  | 3
| 2 | 4 | 2a Travessa LD | 72788 | T_AP_F0_P2_Pos4_2ºTravessaLD | Profinet | Dessouter | 10 |  |  |  | 192.27.7.128 | 4545 | 192.27.7.129 | desfa0p2p4m10 |  |  | SIM |  | 2
| 3 | 1 | SupParachoqueLE | 62455 |  | OpenProtocol | Atlas | 10 | %I14.1 | %I14.3 |  | 192.27.7.124 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 16
| 3 | 2 | SupParachoqueLD | 62454 |  | OpenProtocol | Atlas | 10 | %I14.1 | %I14.3 |  | 192.27.7.122 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 15
| 3 | 3 | SupHeavyTipLE | 74747 |  | Profinet | Atlas | 12 |  |  |  | 192.27.7.126 | 4545 | 192.27.7.127 | atlasfa0p3p3m10 | 2 |  | SIM |  | 0
| 3 | 4 | SupHeavyTipLD | 74745 |  | Profinet | Atlas | 12 |  |  |  | 192.27.7.120 | 4545 | 192.27.7.121 | atlasfa0p3p4m10 | 3 |  | SIM |  | 1
| 4 | 1 | PinoMola LE | 74674 |  | Profinet |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.79 | 4545 | 192.27.7.80 | desfa0p4p1m10 | 5 |  | SIM |  | 5
| 4 | 1 | Modulo Frontal LE |  |  | Profinet | Atlas | 11 |  |  |  | 192.27.7.83 | 4545 | 192.27.7.84 | atlasfa0p4p1m11
| 4 | 2 | PinoMola LD | 74675 |  | Profinet |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.48 | 4545 | 192.27.7.49 | desfa0p4p2m10 |  |  | SIM |  | 3
| 4 | 2 | Modulo Frontal LD |  |  | Profinet | Atlas | 11 |  |  |  | 192.27.7.81 | 4545 | 192.27.7.82 | atlasfa0p4p2m11
| 4 | 3 | AP. Viga UniaoLE |  |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.132 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 9
| 4 | 4 | AP. Viga UniaoLD |  |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.132 | 4546 |  |  |  |  | SIM |  | 10
| 5 | 1 | Aperto Cx. Dir. | 65513 |  | OpenProtocol |  | 11 |  |  |  | 192.27.7.90 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 0
| 5 | 1 | SupBaseLE | 68771 |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.98 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 4
| 5 | 2 | SupBaseLD | 68768 |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.106 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 6
| 5 | 2 | SupParachoque | 55484 |  | OpenProtocol |  | 11 |  |  |  | 192.27.7.92 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 5
| 5 | 3 | SupMola6x2LE | 70351 |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.104 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 1
| 5 | 3 | SupMola4x2LE | 63065 |  | OpenProtocol |  | 12 |  |  |  | 192.27.7.102 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 7
| 5 | 3 | Boggie | 58380 |  | OpenProtocol |  | 11 |  |  |  | 192.27.7.100 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 8
| 5 | 3 | Sup 5 Roda LE |  |  | OpenProtocol |  | 13 |  |  |  | 192.27.7.134 | 4546 |  |  |  |  | SIM |  | 17
| 5 | 4 | SupMola6x2LD |  |  | OpenProtocol |  | 10 |  |  |  | 192.27.7.94 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 2
| 5 | 4 | SupMola4x2LD |  |  | OpenProtocol |  | 12 |  |  |  | 192.27.7.96 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 3
| 5 | 4 | Sup 5 Roda LD |  |  | OpenProtocol |  | 13 |  |  |  | 192.27.7.134 | 4545 |  |  |  |  | SIM |  | 18
MÁQUINAS DE ABASTECIMENTO
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm |  | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet |  |  | TDS | Obs.
TORQUÍMETROS
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm |  | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet |  |  | TDS | Obs.
POKA YOKE
| Posto | Posição | Nome IHM | SSB | Nome | Comm |  | Num_Equip | JOK/In | JRUN/In | Slot | IP | Port | IP_Profinet | Name_Profinet |  |  | TDS | Obs.
| 1 | 1 | PY VINCODE |  | 'PY VINCODE' |  |  | 40
| 3 | 2 | PY Trilho Guia |  | PY Trilho Guia |  |  | 40
| 4 | 1 | PY Leit Mola LE |  | PY Leit Mola LE |  |  | 40 | [11 empty] | 3
| 4 | 2 | PY Leit Mola LD |  | PY Leit Mola LD | [14 empty] | 4

## Cronograma
MO1 | [26 empty] | Hardware | Validação | Handover
[27 empty] | 100% | 83.33% | 83.33%
Posto 1 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Travessa inferior - SSB71912 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 1992-04-25 | José | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% |  | 71.43%
Travessa superior - SSB71911 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 1992-04-26 | José | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% | 2018-01-12 | Misael | 0% |  | 71.43%
Caixa de direção FBI - SSB70592 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Módulo traseiro - SSB70470 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Modulo dianteiro - SSB58495 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Modulo dianteiro - SSB55762 | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Stelin | 100% | 2017-08-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | José | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% | 2017-08-18 | Misael | 100% |  | 100% | 100%
Posto 3 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Haste de reação traseira - SSB64219 | 2017-08-28 | Misael | 100% | 2017-08-31 | Stelin | 100% | 2017-10-12 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-17 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-19 | Misael | 0% | 2018-01-19 | Misael | 50% |  | 92.86% | 100%
Tubos de arrefecimento - SSB71913 | 2017-08-28 | Misael | 100% | 2017-08-31 | Stelin | 100% | 2017-10-12 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-17 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-19 | Misael | 100% | 2018-01-19 | Misael | 50% |  | 92.86% | 100%
MO2 | [26 empty] | Hardware | Validação | Handover
[27 empty] | 85.71% | 44.29% | 35.71%
Posto 4 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Arrefecimento e válvula - SSB74784 | 2017-09-01 | Misael | 100% | 2017-09-06 | Stelin | 100% | 2017-10-18 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-23 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-26 | Misael | 100% | 2018-01-26 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 5 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Cubo de roda do KEB - SSB70632 | 2017-09-04 | Misael | 100% | 2017-09-07 | Stelin | 100% | 2017-10-19 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-24 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-01-26 | Misael | 100% | 2018-01-26 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Aperto do suporte do bolsão - SSB72216 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Amortecedor traseiro - SSB72182 | 2017-09-04 | Misael | 100% | 2017-09-07 | Stelin | 100% | 2017-10-19 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-24 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 0% | 2018-02-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 6 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Articulação do KIA - SSB53005 | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 20% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | José | 10% | 1992-04-25 | 11.43%
Caixa de direção - SSB 65906 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 100% | 2018-02-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Hastes Superiores - SSB64220 | 2017-09-08 | Misael | 100% | 2017-09-13 | Stelin | 100% | 2017-10-25 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-10-30 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
MO3
Posto 7 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL |  | Hardware | Validação | Handover
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status | 100% | 66.67% | 40%
Aperto da caixa de junção - SSBxxxxx | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Aperto do silencioso - SSB73332 | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-23 | Misael | 100% | 2018-02-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Caixa Voith / ZF Ecolife | 2017-09-20 | Misael | 100% | 2017-09-25 | Stelin | 100% | 2017-11-06 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-09 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-02-23 | Misael | 100% | 2018-02-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 8 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Coluna de direção - SSB62689 | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-02 | Misael | 100% | 2018-03-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Fronte do F - SSB72897 | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-02 | Misael | 0% | 2018-03-02 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Armação Traseira - SSBXXXXXX | 2017-09-22 | Misael | 100% | 2017-09-27 | Stelin | 100% | 2017-11-08 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-13 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-09 | Misael | 100% | 2018-03-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
MO4
Posto 9 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL |  | Hardware | Validação | Handover
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status | 100% | 62.5% | 40%
Aperto do radiador - SSB70478 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-09 | Misael | 100% | 2018-03-09 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Conjunto do tanque do SCR - SSB71874 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-16 | Misael | 100% | 2018-03-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Parafusos tanque do SCR - SSB78345 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-16 | Misael | 100% | 2018-03-16 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Abraçadeiras Arrefecimento - SSB78346 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-23 | Misael | 0% | 2018-03-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Guia do flexivel de gás - SSB72898 | 2017-09-27 | Misael | 100% | 2017-09-29 | Stelin | 100% | 2017-11-13 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-16 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-23 | Misael | 100% | 2018-03-23 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 10 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Multipla de Roda LE - SSB38470 | 2017-09-29 | Misael | 100% | 2017-10-01 | Stelin | 100% | 2017-11-24 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-29 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-30 | Misael | 0% | 2018-03-30 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Multipla de Roda LD - SSB38471 | 2017-09-29 | Misael | 100% | 2017-10-01 | Stelin | 100% | 2017-11-24 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-11-29 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-03-30 | Misael | 0% | 2018-03-30 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Posto 11 | Sep. de tasks |  |  | Prep. logística |  |  | Prep. engenharia |  |  | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação posto |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Cilindro de freio - SSB72183 | 2017-10-01 | Misael | 100% | 2017-10-04 | Stelin | 100% | 2017-12-02 | Bruno | 100% | 2017-11-17 | GAM | 100% | 2017-12-01 | Misael | 100% | 2018-01-05 | José | 100% | 2018-04-06 | Misael | 100% | 2018-04-06 | Misael | 40% |  | 91.43% | 100%
Bruno

## Férias
Mão de Obra Férias – Projeto LBS
Torque:
· José Guilherme Correia Marques
· Damon Amorim (26/12/17 a 29/12/17)
· Henrique
· Felipe Corte dos Santos
Mona:
· Luiz Fernando da Silva
Instalação:
· Rogerio Gonçalves
Programação:
· Rafael Rocha
MO2:
· ?
MO3:
· ?
MO4:
· ?
11/12/17 até 22/12/17 - LBS - 07:00 até 16:15

## Handover
| Hardware/Software |  | Validação | Handover
12.01 | 0% |  | 0%
19.01 | 100% |  |  | 83.33%
16.02 | 85.71% |  | 44.29% | 35.71%
09.03 | 100% |  | 66.67% | 40%
06.04 | 100% |  | 62.5% | 40%
| Equipamento | Prioridade | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Validação Posto
|  |  | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Status
| Caixa de transferência | 1 | 2018-01-29 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-01-29 | Misael | 100% | 100%
| Aterramento/Bateria | 2 | 2018-01-30 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-01-30 | Misael | 100% | 100%
| Caixa de direção | 3 | 2018-01-31 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 90% | 2018-01-31 | Misael | 0% | 72.5% | Teamleader
| Caixa de câmbio | 4 | 2018-02-01 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-01 | Misael | 100% | 100%
| Cilindro de freio | 5 | 2018-02-02 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-02 | Misael | 100% | 100%
| Rodas | 6 | 2018-02-05 | José | 0% | Férias | Misael | 0% | Férias | José | 0% | 2018-02-05 | Misael | 0% | 0%
| Caixa de direção F | 7 | 2018-02-06 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-06 | Misael | 100% | 100%
| Tubos de arrefecimento | 8 | 2018-02-07 | José | 100% | Férias | Misael | 100% | Férias | José | 100% | 2018-02-07 | Misael | 100% | 100%

## Euro 6
MO1
Posto 1 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Travessas traseiras LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-02 | Misael | 0% | 2018-02-06 | José | 0% | 2018-02-13 | Misael | 0% |  | 25%
Travessas traseiras LE | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Arpa Longarinas Traseiras LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Travessa inferior do motor LD | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Arpa Longarinas Traseiras LE | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-09 | Misael | 0% | 2018-02-13 | José | 0% | 2018-02-20 | Misael | 0% |  | 25%
Travessa inferior do motor LE | 2018-02-27 | Varjão | 100% | 2018-02-10 | Misael | 100% | 2018-02-14 | José | 100% | 2018-02-21 | Misael | 100% |  | 100%
MO2
Posto 3 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Armação do silencioso | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 2018-02-16 | Misael | 0% | 2018-02-20 | José | 0% | 2018-02-27 | Misael | 0% |  | 25%
Posto 4 | Infraestrutura |  |  | Prep. de LT's |  |  | JOB's |  |  | Handover produção |  |  | TOTAL
| Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Respo. | Status | Data | Status
Apertadeiras do Silencioso | 2018-02-26 | Varjão | 100% | 23/2//18 | Misael | 0% | 2018-02-27 | José | 0% | 2018-03-06 | Misael | 0% |  | 25%